微信小程序上线任务分配

6 人执行版｜根据《上线配置必备清单》整理

# 一、总览分工

| 人员 | 角色 | 核心目标 | 主要依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 上线协调 / 资料收集 | 收齐正式上线资料，确认公司主体信息 | 无，最先启动 |
| 2号 | 微信平台 / 支付配置 | 完成微信公众平台、支付、合法域名、订阅模板配置 | 依赖1号提供正式账号和域名 |
| 3号 | uniCloud / 云后端 | 搭建正式云空间，部署云函数、数据库和环境变量 | 依赖1号提供云空间和密钥 |
| 4号 | 小程序端 | 切换正式 AppID，完成正式构建和真机测试 | 依赖1号 AppID、3号云环境 |
| 5号 | PC 后台 / 部署 | 配置正式云函数 URL，部署 PC 后台正式域名 | 依赖3号 URL 化地址 |
| 6号 | 公司资料 / 最终验收 | 核对展示资料，跑完整上线验收流程 | 依赖2-5号完成配置 |

# 二、每个人详细任务

## 1号：上线协调 / 资料收集

目标：把所有正式上线信息收齐，并确认哪些信息已经属于公司主体。

任务：

公司主体微信小程序 AppID 和 AppSecret

公司主体 uniCloud 正式云空间信息

正式云函数 URL 化地址和 PC 后台正式域名

微信支付商户号、证书序列号、APIv3 密钥、商户私钥

6 个订阅消息模板 ID

客服、二维码、寄修地址、Logo、公司介绍等正式资料

正式后台管理员账号和初始密码规则

交付物：

《正式上线资料表》

每项状态标记：已拿到 / 待提供 / 不启用

敏感信息不得进入代码仓库的提醒

## 2号：微信平台 / 支付配置

目标：完成微信公众平台和微信支付平台的正式配置。

任务：

确认小程序主体是公司主体

配置 request、uploadFile、downloadFile 合法域名

申请报修、签收、报价、付款、发货、完成 6 个订阅模板

确认正式小程序 AppID 已绑定正式微信支付商户号

准备商户证书序列号、APIv3 密钥、商户私钥

确认支付回调 URL 指向正式 cicada-client-order/wechatPayNotify

交付物：

合法域名配置截图

订阅模板 ID 清单

微信支付配置确认

支付回调 URL 确认

## 3号：uniCloud / 云后端

目标：搭建正式云空间，部署云函数、数据库、索引和环境变量。

任务：

创建或接入公司主体 uniCloud 正式云空间

部署 cicada-client-user、cicada-client-order、cicada-client-public

部署 cicada-admin-sys、cicada-admin-kb、cicada-admin-order

配置 WX_APPID、WX_SECRET、微信支付变量、订阅模板变量

开启 PC 后台需要的云函数 URL 化

按 INDEXES.md 创建正式数据库索引

禁止导入测试账号、测试订单、测试数据

交付物：

正式云空间 ID

云函数部署完成清单

URL 化地址清单

环境变量配置完成确认

数据库集合和索引完成确认

## 4号：小程序端

目标：把小程序切到正式 AppID，并完成正式构建和真机测试。

任务：

修改 docte-master/manifest.json 的 mp-weixin.appid

修改 docte-master/project.config.json 的 appid

如公司使用自己的 DCloud 应用，修改 manifest.json 顶层 appid

确认 AppSecret 和支付密钥没有写进前端代码

使用正式 AppID 重新构建小程序

用真机验证登录、报修、进度、支付、订阅消息授权

交付物：

正式 AppID 构建包

真机测试记录

小程序体验版二维码或版本号

## 5号：PC 后台 / 部署

目标：让 PC 后台访问正式云函数和正式数据库，并部署到正式域名。

任务：

在 pc-admin/.env.local 或部署平台配置正式 VITE_* URL

检查 pc-admin/src/config/api.js 不再依赖测试云空间兜底地址

检查 check-admin-urls.mjs 和 check-subscription-config.mjs 指向正式环境

切换正式地址后重新执行 npm run build

部署 PC 后台正式域名和 HTTPS

验证登录、工单读取、报价、核销、发票、物流等后台操作

交付物：

PC 后台正式访问地址

正式构建包

后台接口检查结果

管理员账号登录测试记录

## 6号：公司资料 / 最终验收

目标：确认用户可见内容都是正式公司资料，并跑完整上线验收流程。

任务：

核对客服电话、客服微信、热线说明

核对寄修收件公司、收件人、电话、地址

核对公司介绍、品牌文案、统计数字

核对 Logo、客服二维码、调研二维码、海报

跑通登录、报修、后台处理、报价、支付、物流、订阅消息

整理问题清单并给出是否可上线结论

交付物：

公司资料确认表

上线验收记录

问题清单

最终上线结论

# 三、执行顺序和依赖关系

| 阶段 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一步 | 1号 | 先收集正式信息，其他人以这份资料为准。 |
| 第二步 | 2号、3号 | 微信平台和正式云空间可以并行配置。 |
| 第三步 | 4号、5号 | 小程序和 PC 后台接入正式环境并重新构建。 |
| 第四步 | 6号 | 核对公司资料并跑完整验收流程。 |
| 第五步 | 1号 | 汇总问题，确认是否满足上线条件。 |

# 四、关键阻塞点

1号拿不到正式 AppID、AppSecret、云空间、域名，2号和3号无法完成正式配置。

3号没有正式 URL 化地址，5号无法部署可用的 PC 后台。

4号没有正式 AppID，不能生成正式小程序包。

2号没有微信支付和订阅模板配置，支付与提醒能力不能上线验收。

6号没有公司确认资料，客服、寄修、二维码和公司介绍不能视为正式内容。

# 五、最低上线验收清单

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 小程序登录 | 正式 AppID 构建，真机手机号授权登录成功，云函数能换到 openid。 |
| 报修提交 | 正式库生成工单，后台可查看。 |
| 后台处理 | PC 后台修改工单状态后，小程序端同步显示。 |
| 报价和付款 | 后台发布报价，小程序确认报价，微信支付或付款凭证流程可完成。 |
| 物流和发票 | 后台更新回寄物流和发票状态，小程序端可查看。 |
| 订阅消息 | 能发送或失败可追踪，不阻塞主流程。 |
| 正式资料 | 客服、二维码、寄修地址、公司介绍、Logo 全部为公司确认版本。 |
| 生产安全 | 正式包不依赖 localhost、mock、测试云空间、测试账号。 |